**Дорожная карта**

**по реализации профориентационной работы**

**МКУ "Управления образования Балтасинского районного исполнительного комитета"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок** | **Ответственное лицо** |
| 1 | Разработка дорожной карты по реализации проекта программы "Социализация и профориентация личности обучающихся образовательных организаций Балтасинского муниципального района (далее Программа). Принятие Постановления по развитию профориентационной работы | Сентябрь  2015 год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2. | Создание комплексных условий для реализации программы | Август - сентябрь  2015 год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.1 | Определение образовательных учреждений для реализации программы | Август  2015 год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.2 | Заключение договоров-соглашений с предприятиями и организациями; | 2015год | МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.3 | Разработка нормативных документов, регламентирующих реализацию программы | 2015-2016 учебный год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.4 | Обеспечение деятельности работников научно-методическими материалами в области профориентации | 2015-2016 учебный год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.5 | Разработка и принятие положения о реализации программы | 2015-2016 учебный год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.6 | Создание муниципального координационного совета по профориентационной работе | 2015 год, август | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.7 | Формирование и развитие службы профориентационной работы в ОУ. Введение штата сотрудника по профориентационной работе по срочному договору в МКУ «Управление образования БРИК» | Сентябрь 2015год | МКУ «Управление образования БРИК» |
| 2.8 | Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями | 2015-2016 учебный год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 3 | Подписание соглашений о совместной деятельности в области профориентации, профессиональных проб между:  - МБОУ «Балтасинская СОШ»;  - МБОУ "Балтасинская гимназия";  - МБОУ "Нуринерская СОШ";  - МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  - МБОУ "Соснинская ООШ"  - МБДОУ "Балтасинский детский сад №3"  - МБДОУ "Балтасинский детский сад №4"  - МБДОУ "Балтасинский детский сад № 5"  и с другими организациями:  - ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница";  - Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Балтасинском районе;  - ООО "Сурнай"  - СХПК "Кама"  - ООО "Нуринер"  - СХПК "Искра" - ООО "Алга" | 2015-2016 учебный год | МКУ «Управление образования БРИК» |
| 4 | Приобретение оборудования | До 15 ноября 2015 года | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 4.1 | Распределение приобретенного оборудования по ОУ | До 30 ноября 2015 года | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 5 | Дошкольное трудовое воспитание:  - МБДОУ "Балтасинский детский сад №3"  - МБДОУ "Балтасинский детский сад №4"  - МБДОУ "Балтасинский детский сад № 5" |  |  |
| 5.1 | Вовлечение в трудовую деятельность :  - Включение в образовательную программу ДОУ раздела профориентационной работы по направлениям  -Разделение функциональных обязанностей и формирование элементарных навыков работы | Август -сентябрь  2015 года | ДОУ |
| 5.2 | Формирование общих представлений о профессиях через проф.пробы:  - Проигрывание профессий. Сюжетно-ролевые игры  (начальные профессиональные пробы)  - Экскурсии на промышленные предприятия, предприятия потребительского рынка, а также в организации финансово-экономического сектора, государственного управления.  - Вовлечение специалистов по сферам деятельности | В течение года | ДОУ |
| 5.3 | Выявлениеспособностей:  - Заполнение карт диагностики и развития способностей | В течение года | ДОУ |
| 6 | 1-4 класс: пропедевтический курс:  - МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  - МБОУ "Соснинская ООШ" | В течение года | -МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ";  - МБОУ "Соснинская ООШ" |
| 6.1 | Формирование представлений о профессиях через проф.пробы:  - Включение основного раздела профориентационной информации в образовательные программы НОШ  - Классные часы «Уроки жизни»  - Совместные родительские классные часы по профориентационной направленности  - Ознакомление с производством (экскурсии) | В течение года | -МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  - МБОУ "Соснинская ООШ" |
| 6.2 | Развитие базовых общетрудовых компетентностей через дополнительное образование, профессиональные пробы:  - Дополнение карт диагностики и развития способностей, профессиональных паспортов  - Игровые и тренинговые занятия в виде профессиональных проб по типам профессий  -Детско-родительские творческие объединения, проекты  - Вовлечение в кружки, секции по способностям  -Профильные профориентационные смены пришкольных лагерей, ДЛОЛ «Романтик» |  | -МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  - МБОУ "Соснинская ООШ" |
| 7 | 5-7 классы формирование информационной  и операциональной основы:  - МБОУ "Балтасинская гимназия";  - МБОУ "Нуринерская СОШ" |  | МБОУ "Балтасинская гимназия";  МБОУ "Нуринерская СОШ" |
| 7.1 | Профилирование по направлениям:  - Разделение учащихся по интересам в подгруппы (через ДОП) |  | МБОУ "Балтасинская гимназия";  МБОУ "Нуринерская СОШ" |
| 7.2 | Информирование о группах профессий, в которых используются ЗУН, приобретаемые в ОУ :  - Внеклассные занятия по профориентации  «Уроки жизни»  - Знакомство с правилами выбора профессии.  - Формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессии. |  | МБОУ "Балтасинская гимназия";  МБОУ "Нуринерская СОШ" |
| 7.3 | Вовлечение учащихся в активное творческое познание мира  профессий (проф. пробы):  -Профориентационные творческие конкурсы  -Активизирующая профориентационная диагностика и тренинги  - Летние трудовые практики по графику  - Ознакомление со спецификой той или иной профессии (профессиональные пробы)  -Профильные смены пришкольных лагерей, ЛТО |  | МБОУ "Балтасинская гимназия";  МБОУ "Нуринерская СОШ" |
| 8 | 8 - 9 классы: предпрофильная подготовка:  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ" |  | МБОУ "Средне-кушкетская СОШ" |
| 8.1 | Знакомство с  содержанием профессий, разъяснение специальностей:  - Элективные курсы, производственные классы  - Профориентационные выставки с мастер-классами  - Практики в рамках уроков «Технологии» на базе учреждений профессионального образования  - Встречи с представителями разных профессий, СПО, ВУЗов  - Экскурсии на промышленные предприятия, предприятия потребительского рынка, а также в организации финансово-экономического сектора, государственного управления |  | МБОУ "Средне-кушкетская СОШ" |
| 8.2 | Диагностика профессиональных  склонностей:  - Психологическое и профориентационное тестирование, консультирование.  Профессиональное самоопределение (9 класс) |  | МБОУ "Средне-кушкетская СОШ" |
| 8.3 | Профессиональные пробы:  - Профессиональные пробы на базе учреждений профессионального образования, трудовая занятость в свободное от учебы время и каникулярный период |  | МБОУ "Средне-кушкетская СОШ" |
| 9 | 10-11 классы: определение направления профессионального образования, взаимодействие с вузам:  - МБОУ «Балтасинская СОШ»; |  | МБОУ «Балтасинская СОШ» |
| 9.1 | Подготовка к выбору профессии внутри выбранного профиля:  - Профориентационные модули в предметах профиля |  | МБОУ «Балтасинская СОШ» |
| 9.2 | Формирование умений самостоятельного построения карьерных и образовательных путей  - Элективные курсы, тренинги и деловые игры |  | МБОУ «Балтасинская СОШ» |
| 9.3 | Выработка умений практического использования образовательных достижений и предметных знаний  - Участие в практико - ориентированных учебных проектах и учебных исследованиях |  | МБОУ «Балтасинская СОШ» |
| 10 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на социально-психологическое и педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса | 2015 год | МКУ «Управление образования БРИК» |
| 10.1 | Введение элективных курсов и факультативов в ОУ по выбранным компетенциям WorldSkills. | 2015 год, сентябрь | МКУ «Управление образования БРИК», ЗД УВР |
| 10.2 | Дополнение в учреждениях образования кабинетов (уголков) профориентации. Создание страницы на сайтах образовательных учреждений посвященной профориентации по выбранным компетенциям WorldSkills. | Сентябрь-октябрь | Администрация школ |
| 10.3 | Организация психолого—педагогического сопровождения по вопросам профориентации и психологической поддержки обучающихся | В течении года | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК» |
| 10.4 | Проведение психологической и психолого-педагогической диагностики с использованием стандартизированных психологических тестов c применением диагностического комплекса "Эффектон студио" | 2015-2016 учебный год | ППС при  МКУ «Управление образования БРИК», ОУ |
| 10.5 | Разработка профориентационных программ школ по выбранным компетенциям WorldSkills: Специалисты сферы услуг  - МБОУ «Балтасинская СОШ» ;  - МБОУ "Балтасинская гимназия";  - МБОУ "Нуринерская СОШ";  - МБОУ "Пижмаринская СОШ";  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  - МБОУ "Соснинская ООШ"  Специалисты информационных и коммуникационных технологий  - МБОУ "Балтасинская гимназия"  Строительные технологии  - МБОУ "Нуринерская СОШ";  - МБОУ "Соснинская ООШ"  Производственные и инженерные технологии  - МБОУ «Балтасинская СОШ»  Творчество и дизайн  - МБОУ "Средне-кушкетская СОШ";  - МБОУ "Шубанская ООШ"  Обслуживание гражданского транспорта  - МБОУ "Пижмаринская СОШ" | Сентябрь, 2015год | ОУ |
| 10.6 | Проведение малых педсоветов «Состояние профориентационной работы с учащимися и распределение их по профилям обучения по выбранным компетенциям WorldSkills.» | Декабрь 2015год | ОУ |
| 11 | Мероприятия для родителей обучающихся и выпускников | В течение года | МКУ «Управление образования БРИК», ЗД УВР |
| 11.1 | Проведение тематических родительских собраний по профориентации. Ознакомление с результатами анкетирования обучающихся. | В течение года | **МКУ**«Управление образования БРИК **ОУ, ППС** |
| 11.2 | Проведение анкетирования родителей с целью выявления их отношения к выбору профиля и обучения профессии детьми. | Октябрь 2015год | **МКУ**«Управление образования БРИК **ОУ, ППС** |
| 11.3 | Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с учащимися (экскурсии, встречи с представителями различных профессий) | В течение года | УО  Классные руководители |
| 11.4 | Консультации по вопросам профориентации | Регулярно | **ОУ, ППС** |