Приложение

к Программе по профилактике терроризма и экстремизма на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, (включая мероприятия из Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26.04.2013г.№ ПР-1069)

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ**

**ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И**

**ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017 – 2020-е ГОДЫ» И**

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Исполнители | | Сроки выполнения основных мероприятий | | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | Финансирование за счет средств бюджета района, тыс. рублей | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | |
| **Цель:** повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, соблюдение их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактика терроризма и экстремизма на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Изучение материалов печатных и электронных СМИ, учебно-методической литературы и других изданий на предмет выявления в них признаков разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. | Прокуратура Балтасинского муниципального района (по согласованию),  Отдел МВД России по Балтасинскому району (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.2.Ведение мониторинга информационных ресурсов, в том числе сети Интернет с целью сбора информации о лицах и группах, причастных к организации и осуществлению экстремистской и террористической деятельности. | Балтасинский районный исполнительный комитет, Отдел МВД России по Балтасинскому району (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.3. Систематическое проведение классных часов в образовательных учреждениях всех типов, направленных на развитие у учащихся толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях с разъяснением общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду | МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета», представители религиозных конфессий Балтасинского муниципального района (по согласованию),  отдел МВД России по Балтасинскому муниципальному району (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.4.Проведение целевых мероприятий по пре­дупреждению и противодействию прояв­лений терроризма и экстремизма, во­влечения в экстремистскую деятель­ность несовершеннолетних, обучающейся молодёжи в образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета», отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета, отдел культуры Балтасинского районного исполни-тельного комитета | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 |
| 1.5.Инициирование выработки религиозными учреждениями, действующими на территории муниципального района, мер по усилению профилактики терроризма и экстремизма среди верующей молодежи | Совет по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Балтасинского муниципального района (по согласованию), отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.6.Инициирование в религиозных учреждениях района систематическое обращение к верующим во время проповедей и пятничных намазов, направленное на формирование и поддержание веротерпимости, а также способствующее созданию у верующих оценки терроризма и экстремизма как неприемлемых способов решения конфликтных ситуаций. | Совет по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Балтасинского муниципального района(по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.7.Организация и проведение на объектах с массовым пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения людей тренировок по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья общества | Балтасинский районный исполнительный комитет, отдел МВД России по Балтасинскому муниципальному району (по согласованию), ОУФМС России  по Республике Татарстан в п.г.т. Балтаси (по согласованию), ОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.8.Организация и проведение рейдов по отработке подвальных и чердачных помещений, территории населенных пунктов, в том числе заброшенных и малонаселенных, с целью проверки на предмет антитеррористической защищенности и выявления фактов проживания посторонних людей | Отдел МВД России по Балтасинскому муниципальному району и главы поселений (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.9.Предупреждение распространения в молодежной среде идей экстремизма, ксенофобии, межсоциальной и межрегиональной розни, а также своевременное выявление и пресечение функционирования интернет-сайтов экстремистского содержания в региональном сегменте сети «Интернет» | Отдел МВД России по Балтасинскому району (по согласованию), отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета, прокуратура Балтасинского района (по согласованию), филиал ОАО «Татмедия» редакции газеты «Хезмэт» | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 1.10.Организация рейдов по выявлению неформальных объединений, проведение бесед с представителями религиозных конфессий и представителями национальных диаспор для выявления незарегистрированных религиозных и национальных объединений | Отдел МВД России по Балтасинскому району (по согласованию), главы поселений (по согласованию) | | 2017-2020 | | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| **Задача 2**. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Обеспечение подготовки и размещения информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и блогах на районных информационных ресурсах сети Интернет | | Отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета, отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета, организационно-общий отдел Балтасинского районного исполнительного комитета, МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 30,0 | 32,0 | | | 34,0 | | 30,0 |
| 2.2.Организация и проведение:  - схода граждан в сельских поселениях по профилактике терроризма и экстремизма и заведомо ложных сообщениях об акте терроризма  - рабочих встреч с главами сельских поселений, работниками лесного хозяйства, обходчиками нефти и газопроводов, сотрудниками Балтасинского РЭС, работниками крестьянско-фермерских хозяйств и агрофирм, осуществляющих хозяйственную деятельность вблизи лесных массивов по профилактике терроризма и экстремизма | | Балтасинский районный Совет РТ (по согласованию), Балтасинский районный исполнительный комитет, отдел МВД России по Балтасинскому району | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 2.3.Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, спектакли), мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи, выступлений коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме: «Укрепление международного сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму» | | Отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета, отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 51,0 | 52,0 | | | 54,0 | | 54,0 |
| 2.4.С целью изучения общественного мнения в области противодействия терроризму и экстремизму организация проведения социологических исследований, анкетирования, опроса граждан | | Балтасинский районный исполнительный комитет, члены антитеррористической комиссии в Балтасинском муниципальном районе, филиал ОАО «Татмедия редакции газеты «Хезмэт», МБУ «ТРК Кайтаваз» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | | | 1,0 | | 1,0 |
| 2.5.Обеспечение  изготовления наглядной агитации (плакатов, баннеров) и конструкций для их размещения в общественных местах в целях информирования населения о действиях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в т. ч. террористического характера, и номеров телефонов правоохранительных органов и служб экстренного реагирования | | Балтасинский районный исполнительный комитет | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | | 12,0 |
| 2.6.Обеспечение  подготовки и издания во взаимодействии с заинтересованными ведомствами необходимого количества памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | | Антитеррористичес-  кая комиссия в Балтасинском муниципальном районе | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 2.7.Обеспечение выхода тематических рубрик районных печатных и электронных СМИ, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, государственной символики Российской Федерации, Республики Татарстан, Балтасинского муниципального района, межнационального и межрелигиозного взаимоуважения и взаимопомощи, а также способствующих активному участию населения в противодействии терроризму и экстремизму | | филиал ОАО «Татмедия редакции газеты «Хезмэт», МБУ «ТРК «Кайтаваз» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 2.8.Проведение мероприятий в рамках месячника «Экстремизму – Нет!», занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма в образовательных учреждениях | | Отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета, отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета, МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета», члены Антитеррористической комиссии в Балтасинском муниципальном районе | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 35,0 | 37,0 | | | 40,0 | | 42,0 |
| 2.9.Участие в республиканских конкурсных программах и проектах в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде и реализация их в деятельности детских и молодежных организаций | | Балтасинский районный исполнительный комитет, отдел по делам молодежи Балтасинского районного исполнительного комитета, отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета, МКУ «Управление образование Балтасинского районного исполнительного комитета» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | Мероприятие носит организационный характер, без финансирования | | | | | | |
| 2.10.Организация проведения фото- и художественных выставок, направленных на пропаганду межэтнической взаимопомощи, согласия и укрепления межнациональных культурных связей | | Отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета, филиал ОАО «Татмедия редакции газеты «Хезмэт» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 2.11.Организация проведения ежегодных межшкольных конкурсов детского творчества, литературных вечеров и сочинений на темы: «Моя Родина», «Мой любимый герой-защитник России», «Моя мечеть», «Мой родной храм», «Древние святыни Татарстана» и т.п. | | МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета» | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 |
| 2.12Проведение мероприятий по развитию и улучшению систем тревожной сигнализации о террористической угрозе и иных чрезвычайных ситуациях на объектах культуры, образования и спорта | | Балтасинский районный исполнительный комитет | | 2017-2020 | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 1 млн.  500тыс.руб. | 1 млн.  500тыс.руб | | | 1 млн.  500тыс.руб | | 1 млн.  500тыс.руб |
| **Всего по Программе:** | | | | | | | | | | 1млн 685,5  т.р | 1млн 686,5  т.р | | | 1млн.  694 т.р | | 1млн.  694 т.р |