Территориальная избирательная комиссия

Балтасинского района Республики Татарстан

ул. Ленина,42, пгт.Балтаси, 422250 Ленин ур.,42, штб.Балтач, 422250

тел.: (84368) 2-56-85

____________________________________________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

| 11 октября 2019 г. | № 356 |
| --- | --- |

О Календарном плане

основных мероприятий по подготовке и проведению

местного референдума по вопросу введения  самообложения граждан на территории  муниципальных образований Балтасинского муниципального района Республики Татарстан  1 декабря 2019 года

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20 Закона Республики Татарстан «О местном референдуме», постановления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 14 апреля 2015 года № 57/592 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «поселок городского типа Балтаси»,  «Бурбашское сельское поселение», «Бурнакское сельское поселение», «Верхнесубашское сельское поселение», «Карадуванское сельское поселение», «Кугунурское сельское поселение», «Малолызинское сельское поселение», «Норминское сельское поселение», «Нуринерское сельское поселение», «Пижмарское сельское поселение», «Салаусское сельское поселение», «Смаильское сельское поселение», «Сосновское сельское поселение», «Среднекушкетское сельское поселение», «Ципьинское сельское поселение» «Шишинерское сельское поселение», «Шубанское сельское поселение», «Янгуловское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан  на территориальную избирательную комиссию Балтасинского района Республики Татарстан»,  территориальная избирательная комиссия Балтасинского района Республики Татарстан решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению местного референдума по вопросу введения самообложения граждан на территории муниципальных образований  «Норминское сельское поселение», «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского  муниципального района Республики Татарстан 1 декабря 2019 года согласно приложению.

2. Контроль    за    исполнением     настоящего     решения    возложить    на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан И.С.Галимуллина.

Председатель ТИК                                                                  Р.В.Каримов

Секретарь ТИК                                                                       Р.Х.Мухаметзянова

Приложение к решению

ТИК Балтасинского района

от 11.10.2019 г. № 356

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

местного референдума

##### Дата голосования – 1 декабря 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума на 1 декабря 2019 года ч. 5 ст. 22 ФЗ № 131-ФЗ п. 3 ст. 18 ЗРТ | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов о выдвижении инициативы проведения референдума | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Опубликование решения о назначении референдума п. 6, 8 ст. 15 ФЗ № 67-ФЗ п. 5, 7 ст. 18 ЗРТ | Не позднее 16 октября 2019 года (не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении) | Представительный орган муниципального образования |  |
| #### КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
| Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в 2015 году |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 21 октября 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |  |
|  | Проведение дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации Постановление ЦИК Республики Татарстан от 10 июня 2017 года № 116/1294 | С 31 октября 2019 года по 27 ноября 2019 года (начинается за 30 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |  |
| #### СПИСОК УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
| Примечание: Сведения об участниках референдума формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 6 ст. 27 ЗРТ) |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы списка участников референдума. Составление списков участников референдума ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 19 ноября 2019 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума по акту в соответствующую участковую комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 13 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 20 ноября 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Уточнение списка участников референдума п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 14 ст. 27 ЗРТ | После получения списка участников референдума из избирательной комиссии муниципального образования | Участковая комиссия |  |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 15 ст. 27 ЗРТ | С 20 ноября 2019 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая комиссия |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и его заверение печатью участковой комиссии п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 14 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 30 ноября 2019 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой комиссии |  |
| Примечание: Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования – 30 ноября 2019 года, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. (п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 13 ст. 27 ЗРТ) |  |  |  |  |
| НАБЛЮДАТЕЛИ |  |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые комиссии п. 7.1 ст. 24 ЗРТ п. 7.1 ст. 30 ФЗ | Не позднее 23 ноября 2019 года (не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования) Не позднее 27 ноября 2019 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Общественное объединение |  |
|  | Представление направления, выданного общественным объединением, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель п. 8 ст. 24 ЗРТ п. 8 ст. 30 ФЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие избирательные комиссии муниципальных образований |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета п. 1 ст.57 ФЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования |  |
|  | Открытие счетов избирательной комиссией Постановление ЦИК РТ от 10.06.2015 №59/672 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» | После принятия решения о назначении местного референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение референдума ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ п. 8. ст. 45 ЗРТ | Не позднее 11 декабря 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения) | Участковая комиссия |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств фондов референдума ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ п. 9. ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| #### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |  |  |  |  |
| #### Мероприятия по применению Технологии изготовления протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  |  |  |  |
|  | Согласование решения ТИК (ИКМО) о применении при проведении местного референдума Технологии изготовления протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Ноябрь 2019 года (после принятия решения о назначении местного референдума) | Территориальная избирательная комиссия (ИКМО), Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |  |
|  | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием (компьютерами и принтерами) со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 10 ноября 2019 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |  |
|  | Назначение не менее двух операторов СПО в каждую участковую комиссию из числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 10 ноября 2019 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Передача по акту внешних носителей информации (USB флэш-накопитель) в участковые комиссии референдума с записью файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях для применения Технологии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 27 ноября 2019 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Установка указанного в п. 17 настоящего Календарного плана оборудования в помещениях участковых комиссий, где будет производиться подсчет голосов избирателей Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | 30 ноября 2019 года (день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |  |
|  | Проведение в участковых комиссиях, тренировки по работе с СПО участковой комиссии. Сбор от участковых комиссий информацию о готовности применения СПО участковой комиссии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | 30 ноября 2019 года (в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 4 ст. 51 ЗРТ | Не позднее 10 ноября 2019 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Примечание: если численность участников референдума превышает пять тысяч, то бюллетени изготавливаются с использованием бумаги с нанесенными типографским способом цветным фоном или надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой. |  |
|  | Изготовление бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 51 ЗРТ | После утверждения формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 7 ст. 51 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| Примечание: Избирательная комиссия муниципального образования после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту участковым комиссиям в срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования на основании своего решения о распределении бюллетеней. (п. 12 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ) Примечание: Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (не позднее 25 ноября 2019 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ) |  |  |  |  |
|  | Оповещение участников референдума о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 52 ЗРТ | Относительно проведения голосования в помещении УИК 1 декабря 2019 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 20 ноября 2019 года (не позднее чем за 10 дней до общего дня голосования, то есть до 1 декабря 2019 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении ИКМО с 20 ноября по 26 ноября 2019 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 14 ноября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ИКМО, то есть до 20 ноября 2019 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении УИК с 27 ноября по 30 ноября 2019 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 21 ноября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК, то есть до 27 ноября 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования и участковая комиссия Избирательная комиссия муниципального образования Участковая комиссия |  |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. (п. 4 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 3 ст. 52.1 ЗРТ) |  |  |  |  |
|  | ## Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | С 20 ноября по 26 ноября 2019 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| Примечание: Избирательная комиссия муниципального образования составляет список досрочно проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку референдума. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников референдума. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 4, 9 ст. 52.1 ЗРТ) |  |  |  |  |
|  | ## Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | С 27 ноября по 30 ноября 2019 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая комиссия |  |
|  | ## Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52 ЗРТ | С 7 до 20 часов 1 декабря 2019 года | Участковые комиссии |  |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ ч. 2, 5 ст. 53 ЗРТ | 1 декабря 2019 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 21 ноября по 30 ноября 2019 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, не позднее 14.00 часов 1 декабря 2019 года) | Участковая комиссия |  |
|  | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 55 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Изготовление протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | После подведения итогов голосования | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ п. 29 ст. 68 ФЗ п. 27 ст. 55 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ п. 28 ст. 55 ЗРТ | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в месте, установленном участковой комиссией п.29 ст.55 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Возврат участковыми комиссиями в ТИК внешних носителей информации при передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Одновременно со сдачей протокола участковой комиссии об итогах голосования | Участковая комиссия референдума |  |
|  | Определение результатов референдума ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 56 ЗРТ | Не позднее 8 декабря 2019 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 59 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Направление решения, принятого на референдуме для регистрации в соответствующем органе местного самоуправления п. 5 ст. 73 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 60 ЗРТ | В порядке, установленном для регистрации муниципальных правовых актов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против») п. 3 ст. 59 ЗРТ | Не позднее 16 декабря 2019 года (не позднее чем через 15 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума п. 4 ст. 59 ЗРТ | Не позднее 31 января 2020 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | ## Рассмотрение поступивших в период кампании референдума обращений п. 4 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 19 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |  |