Приложение

к постановлению руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета 

от «___» ______ 2014 г. № ____

ПЛАН 

мероприятий по подготовке Балтасинского муниципального района 

к весенне-летнему пожароопасному периоду.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнитель 
	Примеч.

	1
	Разработать план мероприятий по подготовке объектов района к пожароопасному периоду
	До 

05.04.14г.
	ОНД по Балтасинскому муниципальному району
	

	2
	Провести совещание, противопожарный инструктаж с привлечением Глав сельских поселений, старост населенных пунктов, общественности по вопросам подготовке к весенне – летнему пожароопасному периоду.
	До 

01.05.14 г.
	ОНД по Балтасинскому муниципальному району,

 ФГКУ «110-ПЧ ФПС по РТ»
	

	3
	Довести до населения информации о:

- недопустимости сжигания травы и мусора в близи жилых домов и строений;  

- недопустимости сжигания сухой травы в населенных пунктах, на лугах и в оврагах в целях предотвращения переброса  огня на строения и лесопосадки;

- недопустимости хранения каких либо веществ и материалов, техники в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- недопустимости загромождения проездов для пожарной техники различными материалами;
	До 

01.05.14 г.
	ОНД по Балтасинскому муниципальному району,

 ФГКУ «110-ПЧ ФПС по РТ», 
Главы сельских и городского поселения
	

	4
	Произвести очистку территорий животноводческих ферм, машино – тракторных парков, зернотоков, пилорам от старой соломы и сгораемых отходов
	До 

01.05.14 г.
	Руководители сельхоз-предприятий
	

	5
	Организовать уборку территорий от мусора и сгораемых отходов в предприятиях, организациях, учреждениях и в населенных пунктах
	До 

01.05.14 г.
	Руководители предприятий, учреждений, организаций и Главы сельских и городского  поселения
	

	6
	Произвести ревизию и проверку исправности пожарных гидрантов, водоемов, запруд, водонапорных башен на объектах сельхозпредприятий
	До 

01.05.14 г.
	Руководители сельхоз-предприятий
	

	7
	Выполнить запруды, оборудовать водонапорные башни для  заправки водой пожарной и приспособленной техники  в населенных пунктах
	До 

20.05.14 г.
	Главы сельских и городского поселения
	

	8
	Откорректировать планы привлечения сил и средств района на тушение пожаров
	До 

01.05.14 г.
	ФГКУ «110-ПЧ ФПС по РТ» 
	

	9
	Создать запас полиэтиленовых труб диаметром не менее 50 мм для прокладки магистральных водопроводов для тушения крупных и затяжных пожаров 
	До 

01.06.14 г.
	ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ», 

ОАО «Ципьинское МПП ЖКХ»
	

	10
	Усилить агитационное - массовую работу среди населения в трудовых коллективах, предприятиях, учреждениях и  организациях 
	В течении года
	ОНД по Балтасинскому муниципальному району, Отдел МВД России по  Балтасинскому району, Филиалам ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Кайтаваз», «Редакция  газеты «Хезмэт» (Азьлане)”
	

	11
	Организовать ежегодное обучение пожарно – техническому минимуму должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, руководителей предприятий, организаций и учреждений согласно Постановления КМ РТ № 10 от 17.01.2001 года
	В течении года
	Руководители предприятий, организаций, учреждений
	

	12
	Организовать ночные дежурства (караулы) в населенных пунктах, охрану объектов сельхозпроизводства, животноводства, авто – тракторных парков
	До 

15.04.14 г.
	Главы сельских и городского поселения Руководители сельхозпредприятий
	

	13
	Организовать круглосуточное дежурство ДПК (ДПД) сельхозпредприятий с выездной пожарной или приспособленной техникой
	До 

16.04.14 г.
	Главы сельских и городского поселения Руководители сельхозпред- приятий
	

	14
	Обеспечить населенные пункты пожарными мотопомпами в соответствии требуемым нормам пожарной безопасности 
	До 

01.06.14 г.
	Главы сельских и городского поселения
	

	15
	Организовать сходы граждан в населенных пунктах по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
	В течении года
	Главы сельских и городского поселения, 

ОНД по Балтасинскому муниципальному району
	

	16
	Организовать выездные заседания в населенных пунктах, где создалась неблагополучная обстановка с пожарами 
	В течении года
	КЧС,

ОНД по Балтасинскому муниципальному району, ФГКУ «110-ПЧ ФПС по РТ»
	

	17
	Принять меры по приведению в надлежащее состояние многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки и прилегающие к ним территории 
	До 

01.06.14 г.
	Руководитель исполнительного комитета Балтасинского ГП, главы Ципьинского СП, Норминского СП

ООО «Управляющая компания  Балтасинского района»
	

	18
	Организовать работу по профилактике, обновлению электрооборудований в населенных пунктах, многоквартирных и частных домах   
	До 

01.06.14 г.
	Главы сельских и городского поселения, 

ООО «Управляющая компания Балтасинского района»
	

	19
	Выполнить подъездные пути с твердым покрытием ко всем населенным пунктам предприятиям, организациям, учреждениям
	До 

01.06.14 г.
	Руководители предприятий, учреждений, организаций и главы сельских и городского поселения 


	

	20
	Обновить минерализованные полосы вдоль лесных массивов, населенных пунктов расположенных в близи лесных массивов
	До 

01.06.14 г.
	ГБУ «Арча лес»,

 «Сабинское лесничество»
	

	21
	Проводить заседания КЧС с заслушиванием отдельных руководителей
	В течении года
	КЧС
	

	22
	Ужесточить меры административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности
	В течении года
	ОНД по Балтасинскому муниципальному району
	

	23
	Ввести на подведомственных объектах, населенных пунктах в случае необходимости особый противопожарный режим
	В течении года
	главы сельских и городского поселения, 


	

	24
	При возобновлении тренировочных полетов аэроклубом, обеспечить мониторинг территории района на предмет возникновения пожаров и загораний с выходом на связь с единой дежурной диспетчерской службой ФГКУ «110-ПЧ ФПС по РТ»
	В течении года 
	АНО «Центральный Аэроклуб РТ РОСТО»
	


