| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАЛТАСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ШИШИНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШӨҢШЕҢӘР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 422268, с. Шишинер, ул. Г.Тукая, д.60 тел. 3-98-24, факс: 3-98-57 |  | 422268,Шөңшеңәр авылы, Г.Тукай урамы., 60 тел. 3-98-24, факс: 3-98-57 |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2014 г.                                     № 12                                                  с.Шишинер

Об утверждении Плана мероприятий

в целях реализации решения референдума

от «06»  июня 2014 года № 104

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 11 Устава муниципального образования «Шишинерское сельское поселение» Балтасинского  муниципального района Республики Татарстан, решением референдума от «06» июня  2014 года № 104,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий в целях реализации решения                                 референдума от «06»  июня  2014 года № 104.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Шишинерского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: с. Шишинер, ул. Г. Тукая, д. 57 ДК, с. Ура ул. М.Джалиля, д.135  СК., с.Шишинер, ул. Г.Тукая, дом 60 здании СП.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Шишинерского

сельского   поселения :                                                                                  Р.Н.Галиев

Приложение 1

к постановлению

Исполнительного комитета

Шишинерского сельского поселения Балтасинского

муниципального района

Республики Татарстан

от «06»  июня 2014 года

План мероприятий

в целях реализации решения референдума

от «06» июня  2014 года № 104

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещение граждан о порядке уплаты средств самообложения, сбор средств. | 16.06.2014 | Галиев Р.Н. |
| 2. | Внесении изменения в решение Совета «О бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года. | Ш квартал | Шафигуллина Ф.Г. |
| 3. | Утверждение сметы расходов на мероприятия определенные решением референдума от «06» июня 2014 года № 104 | До 15.07.2014 г. | Шафигуллина Ф.Г. |
| 4 | Отчет об исполнении мероприятий, определенных решением референдума | Февраль 2015 год. | Галиев Р.Н. |