Территориальная избирательная комиссия

Балтасинского района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

2 марта 2015 года			                   	                       №155

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан в период подготовки и проведения единого дня голосования в Республике Татарстан 13 сентября 2015 года

С целью широкого информирования избирателей и участников избирательного процесса о выборах Президента Республики Татарстан и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и во исполнение Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий Территориальная избирательная комиссия Балтасинского района  Республики Татарстан  решает:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района  Республики Татарстан в период подготовки и проведения единого дня голосования в Республике Татарстан 13 сентября 2015 года (приложение).

2. Поручить участковым избирательным комиссия в своей деятельности придерживаться данной Программы.

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: baltasi.tatarstan.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан Р.Н.Хайруллину

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Балтасинского района                    ____________          __Р.В.Каримов__

подпись 		                инициалы, фамилия

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Балтасинского района                  ___________                 Р.Х.Мухаметзянова

подпись 			         инициалы, фамилия

| Приложение УТВЕРЖДЕНО решением Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан от 2 марта 2015 г. № 155 |  |  |
| --- | --- | --- |

Программа информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан в период подготовки и проведения единого дня голосования в Республике Татарстан 13 сентября 2015 год

Введение

Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной Балтасинского района Республики Татарстан в период подготовки и проведения выборов единого дня голосования 13 сентября 2015 года (далее – Программа) разрабатывается с целью обеспечения гарантий прав граждан Балтасинского муниципального района Республики Татарстан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Республики Татарстан, депутатов представительных органов муниципальных образований,  сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях, выдвинувших кандидатов, о законодательстве Российской Федерации и Республики Татарстан о выборах, а также о применении на выборах технических средств.

Основными задачи Программы:

- обеспечение эффективного информирования участников избирательного процесса;

- создание условий, обеспечивающих свободный доступ граждан и участников избирательного процесса к нормативно-правовой и иной тематической информации о выборах;

- обеспечение эффективной обратной связи избирательных комиссий и участников избирательного процесса;

- обеспечение эффективного информирования участников избирательного процесса через СМИ;

- повышение уровня знаний и информированности об институте выборов, о выборном законодательстве, системе избирательных комиссий, основных этапах избирательной кампании, процедуре голосования и подведении итогов;

- обеспечение доступа участников и организаторов избирательного процесса к юридической информации для повышения уровня правосознания граждан;

- беспечение свободного доступа СМИ к официальной информации избирательных комиссий;

- создание эффективной системы взаимодействия с участниками избирательного процесса и средствами массовой информации по вопросам повышения правовой и электоральной культуры и электоральной активности в единый день голосования 13 сентября 2015 года;

- обеспечение эффективного расходования средств бюджета Республики Татарстан и местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, в том числе совместных мероприятий Программы.

Разделы Программы:

1. Организационно-методическое обеспечение ИРД

2. Коммуникация участников избирательного процесса

3.Обучение организаторов выборов и повышение правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса

4. Наружные средства информирования

5. Средства массовой информации, Интернет, социальные сети.

В рамках первого раздела Программы планируется подготовка и издание информационно-правовых и методических материалов и проведение информационно-консультативных мероприятий для организаторов выборов, и участников избирательного процесса.

В рамках второго раздела планируется организация работы по размещению актуальной нормативно-правовой информации и иной тематической информации о выборах на официальном сайте Балтасинского муниципального района и в СМИ, организация работы «горячей линии» для избирателей.

В рамках третьего раздела Программы планируется организация обучения для организаторов выборного процесса, проведение цикла организационных и информационно-разъяснительных и право-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса, а также отдельных мероприятий для молодых и будущих избирателей, избирателей с ограниченными физическими возможностями и СМИ.

Четвертый раздел Программы предполагает разработку единого стиля оформления информационно-разъяснительных материалов, изготовление макетов информационно-разъяснительных материалов для размещения с использованием наружных средств информирования, подготовка информационных и разъяснительных выступлений совместно с радиостудией  «Кайтаваз» и публикаций на районной газете «Хезмэт». Значительный объем работ связан с обеспечением участников избирательного процесса необходимой печатной продукцией.

Пятый раздел Программы включает организацию информационно-разъяснительной деятельности в СМИ, Интернет, в первую очередь через официального сайт района, и социальных сетях. Большое внимание уделяется ведению постоянной новостной работы – проведению встреч с населением, интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов в соответствии с разработанным ЦИК РТ хода подготовки и проведения единого дня голосования.

С целью стимулирования активного информационного сопровождения предусмотрено проведение конкурса  «Лучшая участковая избирательная комиссия».

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- получение гражданами Балтасинского муниципального района Республики Татарстан полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Республики Татарстан;

- повышение уровня правовой и электоральной культуры и электоральной активности на выборах Президента Республики Татарстан, депутатов представительных органов муниципального района;

- обеспечение открытости и гласности при проведении единого дня голосования;

- формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Республики Татарстан, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;

- использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

Перечень мероприятий

Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан в период подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года

| № пп | Наименование | Исполнители | Сроки реализации | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организационно-методическое обеспечение ИРД |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка методических и разъяснительных материалов для избирательных комиссий по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения единого дня голосования | ТИК Балтасинского района РТ совместно с организационно –методической и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | январь-март | Без затрат |  |
| 1.2 | Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов для УИК района | ТИК Балтасинского района РТ, Аппарат Балтасинского районного Совета совместно с организационно –методической и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | апрель -август | Местный бюджет |  |
| 1.3 | Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан (брошюра) | ТИК Балтасинского района РТ | май | Без затрат |  |
| 1.4 | Обеспечение УИК района Конституцией Республики Татарстан (брошюра) | Организационно -методический и правовой отделы аппарата ЦИК Республики Татарстан | август | Бюджет РТ |  |
| 1.5 | Обеспечение УИК района Избирательным кодексом Республики Татарстан (брошюра) | Организационно -методический и правовой отделы аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь | Бюджет РТ |  |
| 1.6 | Обеспечение УИК Порядоком голосования на выборах Президента Республики Татарстан (для слепых, шрифтом Брайля) (брошюра) | Совместно с организационно -методический и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.7 | Приобретение Порядока голосования на выборах Президента Республики Татарстан (для слабовидящих, крупным шрифтом) (брошюра) | Совместно с организационно -методический и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.8 | Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностям (брошюра) | Совместно с организационно -методический и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.9 | Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностям (для слепых, шрифтом Брайля) (брошюра) | Организационно -методический и правовой отделы аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.10 | Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностям (аудиокнига) | Организационно –методический и правовой отделы аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь – август | Бюджет РТ |  |
| 1.11 | Обеспечение Рабочим блокнотом члена участковой избирательной комиссии по выборам Президента Республики Татарстан (книга) | Совместно с организационно -методический и правовой отделами аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.12 | Памятка наблюдателя на выборах Президента Республики Татарстан (брошюра) | Организационно -методический и правовой отделы аппарата ЦИК Республики Татарстан | июнь - август | Бюджет РТ |  |
| 1.13 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, конференции, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов Президента Республики Татарстан | Члены ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, Главы городского и сельских поселений района | март-май | Бюджет , РТ | План работы ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, План по повышению правовой культуры |
| 1.14 | Рабочее совещание по вопросам создания условий для реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Главы городского и сельских поселений района | март-май | Без затрат |  |
| 1.15 | Рабочее совещание по вопросам организации работы с молодыми избирателями | Члены ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, Главы городского и сельских поселений района | март -август | Без затрат |  |
| 2. | Коммуникация участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1 | Публикация актуальной нормативно-правовой информации и иной тематической информации о выборах на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, в газетах «Хезмэт» и «Азълане» | Председатель ТИК, Редактор газеты «Хезмэт» | январь-декабрь | Без затрат |  |
| 2.2 | Организация приема граждан председателем ТИК Балтасинского района, «Горячей линии» для избирателей района | Председатель ТИК, | весь период | Без затрат | по отдельному графику |
| 3. | Обучение организаторов выборов и повышение правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий района | Председатель, зам.председателя, секретарь ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, Председатели УИК района | весь период | Без затрат | План работы ТИК, УИК |
| 3.2 | Организация и проведение обучения молодых членов участковых избирательных комиссий (до 35 лет) | Председатель, зам.председателя, секретарь ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, Председатели УИК района | май | Без затрат |  |
| 3.3 | Участие в республиканском семинаре-совещании с руководителями территориальных избирательных комиссий и ответственных за выборный процесс в муниципальных районах Республики Татарстан | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан | март | Бюджет РТ |  |
| 3.4 | Организация встреч с молодыми избирателями района | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан | март – май | Местный бюджет |  |
| 3.7 | Организация и участие в республиканском конкурсе среди молодых преподавателей «Выборы – ответственность за будущее» | Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета | март - октябрь | Местный бюджет |  |
| 3.8 | Участие в проведении республиканского конкурса «Выборы в зеркале СМИ» | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан , редактор газеты «Хезмэт» | март – ноябрь | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| 3.9 | Участие в проведении республиканского конкурса «Мы - граждане России» среди избирателей с ограниченными физическими возможностями | Председатели УИК района, Главы городского и сельских поселений | март – ноябрь | Бюджет РТ местный бюджет |  |
| 3.10 | Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи представителям политических партий в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации о выборах | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан, Юридический отдел Балтасинского районного исполнительного кмитета | в течение года | Без затрат |  |
| 3.11 | Организация «горячей линии» связи с избирателями, по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Республики Татарстан и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан | июнь | Без затрат |  |
| 3.12 | Проведения Дня молодого избирателя в Республике Татарстан | Председатель ТИК Балтасинского района Республики Татарстан Председатели УИК района, Главы городского и сельских поселений | март - сентябрь | Местный бюджет |  |
| 3.13 | Взаимодействие с ветеранским движением. Подготовка именных открыток и сувениров ветеранам ВОВ 70 лет Победе (самым старшим по возрасту) | ТИК Балтасинского района Республики Татарстан совместно с организационно -методическим отделом аппарата ЦИК Республики Татарстан | март – май | Бюджет РТ |  |
| 3.14. | Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями. Подготовка именных открыток для молодых избирателей, достигших 18 лет на день голосования | ТИК Балтасинского района Республики Татарстан совместно с организационно -методическим отделом аппарата ЦИК Республики Татарстан | март – май | Бюджет РТ |  |
| 4. | Наружные средства информирования и средства массовой информации. Интернет. Социальные сети. |  |  |  |  |
| 4.1 | Издание печатных разъяснительных материалов | ТИК Балтасинского района РТ совместно с Аппаратом Балтасинского районного Совета, | май –июнь | Местный бюджет |  |
| 4.2 | Размещение информационно-разъяснительных и иных материалов на информационных стендах | Главы поселений района, председатели УИК | июнь-август | Бюджет РТ |  |
| 4.3 | Организация работы со СМИ на выборах Президента Республики Татарстан и депутатов представительных органов муниципальных образований | ТИК Балтасинского района РТ совместно с Аппаратом Балтасинского районного Совета, Главы поселений района, председатели УИК | июнь-сентябрь | Бюджет РТ |  |
| 4.4 | Организация цикла информационных материалов о выборах в единый день голосования 2015 | ТИК Балтасинского района РТ совместно с Аппаратом Балтасинского районного Совета | февраль –октябрь | Без затрат |  |
| 4.5 | Информационное сопровождение работы ТИК Балтасинского района Республики Татарстан и единого дня голосования на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | Организационный отдел Балтасинского районного Совета | весь период | Без затрат |  |
| 4.6 | Информационное сопровождение работы УИК Балтасинского района Республики Татарстан и единого дня голосования на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | ТИК Балтасинского района РТ, Организационный отдел Балтасинского районного Совета |  |  |  |