Территориальная избирательная комиссия

Балтасинского района Республики Татарстан

ул. Ленина,42, пгт.Балтаси, 422250 Ленин ур.,42, штб.Балтач, 422250

тел.: (84368) 2-56-85

____________________________________________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

| 14 июня 2022 г. | № 109 |
| --- | --- |

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Балтасинского района Республики Татарстан решила:

1. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов:

1.1. Совета Малолызинского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

1.2. Совета Шубанского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Возложить контроль за выполнением календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан Р.Х.Мухаметзянову.

| МП | Председатель территориальной избирательной комиссии | ___________________ (подпись) |  | Сабиров И.С.. (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Секретарь территориальной избирательной комиссии | ___________________ (подпись) |  | Мухаметзянова Р.Х. (фамилия, инициалы) |

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Балтасинского района РТ от 14.06.2022 №109

#### КАЛЕНДАРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований Республики Татарстан

- Дата голосования – 11 сентября 2022 года

| - Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ). - Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ). |  |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Назначение дополнительных выборов на 11 сентября 2022 года п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ ч. 1 ст. 105, ч. 1, 2 ст. 123 ЗРТ | С 12 июня по 22 июня 2022 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 1.2 статьи 57 Избирательного кодекса Республики Татарстан, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований п. 11 ст. 47 ФЗ ч. 5 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Публикация в периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и направление в ТИК составленного по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ п. 2.2 ст. 19 ФЗ ч. 3.2 ст. 27 ЗРТ | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования, то есть не позднее 2 июля 2022 года | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 1 августа 2022 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
| - СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Июнь 2022 года | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа, командир воинской части (сведения об избирателях – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы), руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает (сведения об избирателях, находящихся в местах временного пребывания) |
|  | Утверждение формы списка избирателей. Составление списков избирателей, устранение ошибок и неточностей в списке избирателей, подписание списка избирателей и его заверение ст. 17 ФЗ ст. 29 ЗРТ | Не позднее 30 августа 2022 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 13 ст. 29 ЗРТ | Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 15 ст. 29 ЗРТ | С 31 августа 2022 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения на книги) п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 13 ст. 29 ЗРТ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 14 ст. 29 ЗРТ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии п. 7.1 ст. 30 ФЗ ч. 3.1 ст. 22 ЗРТ | Для наблюдения за ходом голосования в дни досрочного голосования : Не позднее 27 августа 2022 года – представление списка наблюдателей в ТИК; не позднее 3 сентября 2022г. – представление списка наблюдателей в УИК (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования); Не позднее 7 сентября 2022 (не позднее чем за три дня до дня голосования) для наблюдения за ходом голосования в день голосования | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъекты общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель п. 8 ст. 30 ФЗ ч. 5 ст. 22 ЗРТ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель п. 8 ст. 30 ФЗ ч. 5 ст. 22 ЗРТ | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Прием заявок на аккредитацию представителей СМИ постановление ЦИК России от 19 апреля 2017 года N 80/698-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 мая 2018 года № 159/1308-7) | в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования | Центральная избирательная комиссия РТ |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам п. 1 ст. 4, ст. 32-35 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и в течение 30 дней до 18.00 со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Политические партии, общественные объединения, граждане, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, избирательные объединения |
|  | Уведомление политической партией (ее региональным отделением, иным структурным подразделением) ТИК, уполномоченный орган о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов п.п. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для выдвижения кандидата ч. 9 ст. 34 ЗРТ | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. Время окончания периода выдвижения – 18.00 | Кандидаты |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных кандидатом для уведомления о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу ч. 11 ст. 39, ч. 6 ст. 41 ЗРТ | Незамедлительно | Окружная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата ст. 35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ст. 42.1, ч. 1, 2,3 ст. 44 ЗРТ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| Примечание: При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей в избирательном округе, не превышающей десяти тысяч избирателей, устанавливается заявительный порядок регистрации кандидатов. В этом случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. (п. 17 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 43 ЗРТ) Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей. (п. 1 ст. 37 ФЗ, ч. 4 ст. 43 ЗРТ) |  |  |  |
|  | Право политической партии, иного общественного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут п. 15 ст. 35 ФЗ ч. 5 ст. 36 ЗРТ | Не позднее 17 июля 2022 года (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Политическая партия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 12 июля 2022 года и не позднее 1 августа 2022 года до 18 часов (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами ч. 4 ст. 46 ЗРТ | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | Соответствующие органы во взаимодействии с окружной избирательной комиссией |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, – также копий иных документов, указанных в части 24 статьи 46 Избирательного кодекса Республики Татарстан п. 7 ст. 38 ФЗ ч. 24 ст. 46 ЗРТ | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в такой регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружная избирательная комиссия |
| Примечание: Если кандидат выдвинут на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, при проведении которых Избирательным кодексом Республики Татарстан установлен заявительный порядок регистрации кандидатов, его регистрация осуществляется на основании документов, указанных в части 1 статьи 45 Избирательного кодекса Республики Татарстан. (п. 1 ст. 38 ФЗ, ч. 5 ст. 45 ЗРТ) |  |  |  |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений п. 8 ст. 33 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗРТ | После поступления указанных сведений | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| Примечание: На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ). Зарегистрированные кандидаты в депутаты, находящиеся на муниципальной службе, обязаны представить в избирательную комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. |  |  |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года (не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 5 сентября 2022 года (не позднее чем за пять дней до первого дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательными объединением, выдвинувшим кандидатов ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК, окружная избирательная комиссия |
| Примечание: Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу на муниципальных выборах, вправе назначить до 10 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам на муниципальных выборах, вправе назначить до 25 доверенных лиц. (ст. 43 ФЗ, ч. 1 ст. 52 ЗРТ) |  |  |  |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации ч. 15 ст. 10, ч. 1, 3 ст. 55 ЗРТ | В период избирательной кампании | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) в ТИК п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2 ст. 64 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую каждая редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации ч. 2 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов 10 сентября 2022 года (Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях п. 2, 3 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 13 августа до ноля часов 10 сентября 2022 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени ч. 8 ст. 61 ЗРТ | После проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Муниципальные организации телерадиовещания на основании заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания на основании заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг | Кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
|  | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме, в оплату стоимости печатной площади в полном объеме ч. 13 ст. 61, ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале). | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов ( в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет"), сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде п. 3 ст. 54 ФЗ ч. 4 ст. 64 ЗРТ | До начала их распространения | Кандидат |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Обязанность уведомить в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 ФЗ ч. 4 ст. 63 ЗРТ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов п. 4.1 ст. 53 ФЗ ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п. 7 ст. 54 ФЗ ч. 8 ст. 64 ЗРТ | Не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ст. 46 ФЗ ст. 56 ЗРТ | С 6 сентября по 11 сентября 2022 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, и так далее |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда п. 4 ст. 56 ФЗ ст. 65 ЗРТ | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу |
|  | Размещение информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, на информационном стенде в помещениях для голосования п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | До начала голосования (досрочного голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях п. 8 ст. 50 ФЗ ч. 8 ст. 60 ЗРТ | Не позднее 21 сентября 2022 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации ч. 9 ст. 60 ЗРТ | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета п. 1 ст.57 ФЗ ч. 1 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования |
|  | Открытие счетов избирательными комиссиями | После принятия решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Утверждение и распределение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | ТИК |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
| Примечание: При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ) На выборах органов местного самоуправления сельских поселений избирательный фонд кандидата создается без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 2 ст. 69 ЗРТ) В данном случае расчеты по заключенным договорам (соглашениям) между кандидатом и юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, могут осуществляться наличными средствами. (п. 4 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 70 ЗРТ) |  |  |  |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 13 ст. 58 ФЗ ч. 4 ст. 69 ЗРТ | Еженедельно до дня голосования | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов п. 8 ст. 59 ФЗ ч. 8 ст. 70 ЗРТ | Периодически до дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями п. 9 ст. 58 ФЗ ч. 4 ст. 68 ЗРТ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | ## В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата – в трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования– немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| Примечание: Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 1 статьи 67 Избирательного кодекса Республики Татарстан. (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 9 ст. 70 ЗРТ) |  |  |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 21 сентября 2022 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 9 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 1 октября 2022 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст. 57 ФЗ ч. 10 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 16 августа 2022 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 14 ст. 75 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до получения ТИК избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней окружной избирательной комиссии п. 12 ст. 63 ФЗ ч. 15 ст. 75 ЗРТ | В срок, установленный ТИК, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 5 сентября 2022 года (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | О проведении голосования в помещении УИК 11 сентября 2022 года – не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) О проведении досрочного голосования в помещении ТИК с 31 августа по 6 сентября 2022 года – не позднее 25 августа 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) О проведении досрочного голосования в помещении УИК с 7 сентября по 10 сентября 2022 года – не позднее 1 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) | ТИК, участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ) |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | ## Проведение досрочного голосования в помещении ТИК п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 31 августа по 6 сентября 2022 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача в нижестоящие УИК списков досрочно проголосовавших избирателей, с приобщенными к ним заявлениями избирателей, о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее 6 сентября 2022 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования) | ТИК |
| Примечание: ТИК составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. ТИК не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ, ч. 4, 9 ст. 76.1 ЗРТ) |  |  |  |
|  | ## Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 7 сентября по 10 сентября 2022 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссии |
|  | - Проведение голосования - ч. 1 ст. 76 ЗРТ | С 7 до 20 часов 11 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования п. 1, 2, 5 ст. 66 ФЗ ч. 1, 2, 5 ст. 77 ЗРТ | С 1 сентября и не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года (заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования. |
|  | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса Республики Татарстан п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 114 ЗРТ | Не позднее 13 сентября 2022 года (не позднее чем через два дня со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей ч. 1 ст. 120 ЗРТ | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 121 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам ст. 119 ЗРТ | Не позднее 18 сентября 2022 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Официальное опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ч. 3 ст. 121 ЗРТ | Не позднее 21 сентября 2022 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Регистрация избранного кандидата ч. 6 ст. 120 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса Республики Татарстан | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов в окружных избирательных комиссиях ч. 4 ст. 121 ЗРТ | В течение двух месяцев со дня голосования | Окружные избирательные комиссии |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |