Территориальная избирательная комиссия

Балтасинского района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

22 июня 2016 года    	                      	                                                       № 31

Об утверждении календарного плана

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата представительного

органа муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва

по одномандатному избирательному округу №2

(дата голосования – 18 сентября 2016 года)

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Избирательным кодексом Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее – ЗРТ), территориальная избирательная комиссия Балтасинского района Республики Татарстан решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва  по одномандатному избирательному округу № 2 (дата голосования – 18 сентября 2016 года) согласно приложению к данному решению.

2. Контроль    за    исполнением     настоящего     решения    возложить    на  председателя территориальной избирательной комиссии Балтасинского района Республики Татарстан Р.В.Каримова.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                         Р.В.Каримов

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                         Р.Х.Мухаметзянова

Приложение к решению

ТИК Балтасинского района

от 18.06.2016 г. № 31

#### КАЛЕНДАРНо-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2

##### Дата голосования – 18 сентября 2016 года

### Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ).

### Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года      № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ).

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов на 18 сентября 2016 года п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ ч. 1 ст. 105, ч. 1, 2 ст. 123 ЗРТ |  | С 19 июня по 29 июня 2016 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ |  | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| Примечание: В соответствии с подпунктом 19 статьи 2 ФЗ избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. |  |  |  |  |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии решением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в 2015 году. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального образования ч. 4 и 5 ст. 108.1 ЗРТ |  | Не позднее 19 июля 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и проведении муниципальных выборов осуществляет полномочия окружных комиссий в случаях, когда окружные комиссии не сформированы либо их полномочия не возложены в установленном порядке на иные комиссии (п. 11 ст. 108 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ |  | Не позднее 8 августа 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) (в соответствии с ч 1 ст. 15 ФЗ «О выборах депутатов ГД» этот срок составляет 45 дней) |  | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава администрации поселения |  |
| #### СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об избирателях формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 7 ст. 29 ЗРТ) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Составление списков избирателей, устранение ошибок и неточностей в списке избирателей, подписание списка избирателей и его заверение ст. 17 ФЗ ст. 29 ЗРТ |  | Не позднее 6 сентября 2016 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию. п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 13 ст. 29 ЗРТ |  | Не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 15 ст. 29 ЗРТ |  | С 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования) |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 8 | Подписание, заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 14 ст. 29 ЗРТ |  | Не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |
| #### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам п. 1 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов |  | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, избирательные объединения |  |
| 10 | Представление в избирательные комиссии документов для выдвижения кандидата |  | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения – со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями – после их выдвижения избирательным объединением |  | Кандидаты |  |
| 11 | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных кандидатом для уведомления о выдвижении |  | Незамедлительно |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 12 | Право политической партии, иного общественного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут ч. 5 ст. 36 ЗРТ |  | Не позднее 24 июля 2016 года (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) |  | Избирательное объединение |  |
| 13 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ |  | После установления объема сведений |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 14 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений п. 8 ст. 33 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗРТ |  | После поступления указанных сведений |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 15 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ |  | Не ранее 19 июля 2016 года и не позднее 8 августа 2016 года до 18 часов (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) |  | Кандидат |  |
| 16 | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 45 ЗРТ |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 17 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 45 ЗРТ |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |  |
| 18 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ |  | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 19 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| Примечание: На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ). Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе обязаны представить в избирательную комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ |  | Не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 16 сентября 2016 года |  | Кандидат |  |
| 21 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ |  | Не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  | Избирательное объединение |  |
| 22 | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным округам ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ |  | После выдвижения кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 23 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| Примечание: Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу на муниципальных выборах, вправе назначить до 10 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам на муниципальных выборах, вправе назначить до 25 доверенных лиц. (ч. 1 ст. 52 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| #### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ |  | Агитационный период для избирательного объединения – со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до ноля часов 17 сентября 2016 года. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 17 сентября 2016 года. Агитационный период прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования. |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
| Примечание: Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается (п. 3 ст. 49 ФЗ, ч. 3 ст. 59 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п. 7 ст. 54 ФЗ ч. 8 ст. 64 ЗРТ |  | Не позднее 18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| Примечание: Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 2 ст. 64 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 27 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ |  | После подачи заявки |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 28 | Обязанность уведомить в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 ФЗ ч. 4 ст. 63 ЗРТ |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |  |
| 29 | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов п. 4.1 ст. 53 ФЗ ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета п. 1 ст.57 ФЗ ч. 1 ст. 66 ЗРТ |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования |  |
| Примечание: При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: На выборах органов местного самоуправления сельских поселений избирательный фонд кандидата создается без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 2 ст. 69 ЗРТ). В данном случае расчеты по заключенным договорам (соглашениям) между кандидатом и юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, могут осуществляться наличными средствами (п. 4 ст. 59 ФЗ). |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов п. 8 ст. 59 ФЗ ч. 8 ст. 70 ЗРТ |  | Периодически до дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |  |
| 32 | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ |  | ## В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| Примечание: Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 1 статьи 67 Избирательного кодекса Республики Татарстан (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 9 ст. 70 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ |  | Не позднее 28 сентября 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 34 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 9 ст. 66 ЗРТ |  | Не позднее 8 октября 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 35 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 10 ст. 66 ЗРТ |  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| #### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное частью 1 статьи 761 Избирательного кодекса Республики Татарстан, не проводится. При проведении указанных выборов в органы местного самоуправления, за исключением выборов, в котором границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка, проводится голосование по открепительным удостоверениям. (ч. 2 ст. 761 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ |  | Не позднее 23 августа 2016 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 37 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ |  | Не позднее 28 августа 2016 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 38 | Изготовление избирательных бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 39 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 14 ст. 75 ЗРТ |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 40 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75 ЗРТ |  | Не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за один день до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 41 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ |  | Не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |  |
| 42 | ## Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования. п. 71 ст. 30 ФЗ ч. 31 ст. 22 ЗРТ |  | Не позднее 14 сентября 2016 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) |  | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |  |
| Примечание: Для осуществления полномочий, указанных в частях 12 и 3 статьи 21, части 2 статьи 23 Избирательного кодекса Республики Татарстан, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан (п. 112 ст. 30 ФЗ, ч. 3 ст. 23 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ## Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 81 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» |  | С 8 до 20 часов 18 сентября 2016 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| Примечание: При совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти время начала и окончания голосования определяется в соответствии с федеральным законом (п. 1 ст. 64 ФЗ). В соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ |  | 18 сентября 2016 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 8 сентября по 17 сентября 2016 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 45 | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ |  | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 46 | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| Примечание: Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае, если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются. (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ). |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ |  | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 48 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 114 ЗРТ |  | Не позднее 20 сентября 2016 года (не позднее чем через два дня со дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 49 | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 121 ЗРТ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 50 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 119 ЗРТ |  | Не позднее 25 сентября 2016 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 51 | Официальное опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ч. 3 ст. 121 ЗРТ |  | Не позднее 28 сентября 2016 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 52 | Регистрация избранного кандидата ч. 6 ст. 120 ЗРТ |  | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса Республики Татарстан |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 53 | Опубликование (обнародование) окружной избирательной комиссией данных, которые содержатся в ее протоколе о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов в окружной избирательной комиссии п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 121 ЗРТ |  | 17 ноября 2016 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 54 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ |  | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан |  | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |  |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ## Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок |  | Избирательные комиссии |  |