	БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	 [image: image1.png]



	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ  РАЙОН

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ

	
	
	  

	


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	КАРАР

	«08» июля 2016 г.
	
	№  176


Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ в Балтасинском 
муниципальном районе Республики Татарстан

В целях упорядочения процедуры разработки, принятия, реализации муниципальных программ и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Балтасинский районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Руководитель                                                                                      Р.И. Шакиров

	Приложение №1

к постановлению Балтасинского районного исполнительного комитета

от _________2016 №_____




ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации и применяется к правоотношениям, возникающим при утверждении муниципальных программ, необходимых для формирования бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы;

3) перечень муниципальных программ - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, утверждаемый постановлением Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан;

4) ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевое (функциональное) структурное подразделение Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ ответственным за обеспечение координации процесса разработки и реализации муниципальной программы;

5) соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) структурные подразделения Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан, муниципальные учреждения, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм и (или) отдельных основных мероприятий муниципальной программы;

6) участники муниципальной программы - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица;

7) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы достижения цели, непосредственные результаты, сроки реализации, объем ресурсов;

8) основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач муниципальной программы (подпрограммы);

9) непосредственный результат - количественный показатель, характеризующий объем  реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

10) индикатор достижения цели муниципальной программы (подпрограммы)  - количественный показатель, характеризующий степень достижения цели муниципальной программы;

11) план реализации муниципальной программы - полный перечень мероприятий, входящих в основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), с указанием ответственных за реализацию мероприятий, сроков выполнения, объемов бюджетных ассигнований и средств, привлекаемых из других источников, а также ожидаемых результатов реализации мероприятий на конец финансового года;

12) отчетный год - календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему году.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя, из масштабности и сложности  решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать основные мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм).

1.5. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее трех лет.

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

2.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития, развития хозяйства и безопасности Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в рамках полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения;

соответствия целей и задач муниципальных программ целям и задачам аналогичных государственных программ Республики Татарстан, государственных программ Российской Федерации (при наличии).

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) текстовую часть муниципальной программы, которая содержит:

приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития и безопасности Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

сроки и этапы реализации муниципальной программы;

перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

индикаторы достижения цели (целей) и показатели непосредственных результатов реализации муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов;

информацию о муниципальных унитарных предприятиях, общественных и иных организациях (в случае их участия в муниципальной программе);

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

анализ рисков реализации муниципальной программы;

в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы (при необходимости);

г) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

И СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 

3.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и представление в установленном порядке на утверждение руководителю Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, в том числе на основании предложений соисполнителей;

в) обеспечивает подготовку проекта правового акта Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу);

        г) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за выполнение индикаторов достижения   цели   (целей)   муниципальной      программы,  непосредственных результатов реализации муниципальной программы;

д) подготавливает  отчеты о финансировании, итогах реализации муниципальной программы и представляет их в отдел экономики Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан (далее – отдел экономики) для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и комплексной оценки эффективности муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

ж) представляет по запросу отдела экономики иные сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

з) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы отдела экономики;

и) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о значениях индикаторов цели муниципальной программы.

3.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

б) предоставляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы, а также иную информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития.

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

4.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования с учетом предложений отраслевых (функциональных) структурных подразделений Балтасинского районного  исполнительного комитета Республики Татарстан, согласовывается с Финансово-бюджетной палатой  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее – финансовая палата) и утверждается постановлением Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

в) наименование соисполнителей муниципальной программы.

4.2. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

4.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке.
4.4. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы со всеми соисполнителями  муниципальной программы.

Согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы в обязательном порядке  направляется на  согласование в отдел экономики и прогнозирования  и финансово-бюджетную палату.

К проекту муниципальной программы, направляемой на согласование в отдел экономики и прогнозирования  и финансово-бюджетную палату,  прилагаются:

финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовывать за счет средств бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам (по форме, представленной в приложении № 3 к Порядку).

Отдел экономики и прогнозирования и финансово-бюджетная палата осуществляют экспертизу проекта муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение.

Отдел экономики и прогнозирования проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

обоснованность, комплексность программных мероприятий;

достижимость, достоверность и измеряемость индикаторов достижения цели муниципальной программы;

соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

возможность поддержки за счет средств вышестоящих бюджетов и возможность привлечения внебюджетных средств;

соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку.

Финансово-бюджетная палата в рамках своих полномочий проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы.

После согласования проекта муниципальной программы  отделом экономики и прогнозирования и финансово-бюджетной палатой ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на финансово – экономическую экспертизу в Контрольно – счетную палату Балтасинского муниципального района. После получения положительного заключения проект направляется в юридический отдел Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан.

4.5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,  подлежат утверждению в срок не позднее  1 ноября текущего года.

4.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением Балтасинского районного исполнительного комитета  Республики Татарстан.

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

 

5.1. Изменения в муниципальную программу в обязательном порядке вносятся в следующих случаях:

1) с целью  приведения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы, предусмотренного программой, в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, определенного для данной программы решением Совета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о бюджете Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

2) если по результатам проведенной отделом экономики и прогнозирования оценки эффективности муниципальных программ руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан было принято решение,  об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан  о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

По итогам отчетного года приведение муниципальных программ в соответствие с решением Совета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года  осуществляется в срок до 1 марта очередного финансового года.  При осуществлении данной корректировки муниципальных программ необходимо учитывать данные уточненной сводной бюджетной росписи. 
5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, не требующих внесения изменений в решение о бюджете Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, при необходимости корректировки, связанной:

1) с перераспределением объемов финансирования между основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);  

2) с изменением задач муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий, непосредственных результатов, показателей (индикаторов) достижения цели или решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

3) с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации;

4) с изменением сроков реализации основных мероприятий;

5) с изменением состава ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы (подпрограммы).

5.4. При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы.

5.5. Внесение изменений в действующие муниципальные программы в части изменения объемов финансового обеспечения (в пределах объемов финансирования, установленных среднесрочным финансовым планом), наименования муниципальной программы (подпрограммы) и (или) основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 1 июня текущего года. 

5.6. Проект постановления Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию, с учетом следующих особенностей:

1) при согласовании проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу, разработанного в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Порядка, ответственный исполнитель обеспечивает его согласование с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы, являющимися главными распорядителями средств бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, отделом экономики и прогнозирования и финансово-бюджетной палатой;

2) к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, направляемого на согласование в отдел экономики и прогнозирования и финансово-бюджетную палату, в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая краткую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу с обоснованием динамики значений индикаторов цели и показателей непосредственных результатов муниципальной программы.

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Балтасинского муниципального района Республики Татарстан осуществляется за счет бюджетных ассигнований Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу правовым актом Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан.

6.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления среднесрочного финансового плана, порядок составления проекта бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан и планирования бюджетных ассигнований.

6.3. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства федерального и республиканского бюджетов, внебюджетные источники, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы.

6.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением Совета  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию уточненной сводной бюджетной росписью.

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы составляется в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией мероприятий муниципальной  программы.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению приказом (распоряжением) руководителя структурного подразделения (территориального органа) Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы, в течение трех недель после принятия Советом  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан решения о бюджете на очередной финансовый год, но не позднее 1 января очередного финансового года.

7.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (соисполнители) вправе принять решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы в случаях:

1) внесения изменений в муниципальную программу – в течение 5 рабочих дней после утверждения постановления Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан о внесении изменений в муниципальную программу;

2) изменения состава мероприятий, сроков их реализации, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, не связанных с внесением изменений в муниципальную программу.

7.4. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляют заместители руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан по курируемому направлению.

7.5. Контрольно-счетная палата Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (или иной уполномоченный орган финансового контроля) как орган муниципального финансового контроля по согласованию может осуществлять контроль полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе муниципальных заданий.

  

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

8.3. Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

в срок до 10 июля информацию о ходе реализации муниципальной программы за 1 полугодие текущего года;

в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы за отчетный год.

8.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы на основании информации соисполнителей подготавливает и представляет в отдел экономики и прогнозирования в бумажном и электронном виде:

1)  в срок до 20 июля   сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы за 1 полугодие текущего года.

Сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы за 1 полугодие текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в Приложении № 1 к Порядку:

отчет об использовании  бюджетных ассигнований бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан на реализацию муниципальной программы (таблица 1);

информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  (таблица 2);

сведения о  выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за 1 полугодие текущего года (таблица 3).

Сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой приводится описание наиболее значимых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период; перечень нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы) с указанием причин их реализации не в полном объеме; описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного использования бюджетных ассигнований (при наличии) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий.

2) в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы согласно приложению № 1 к Порядку.

Годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в Приложении № 1 к Порядку:

отчет об использовании  бюджетных ассигнований бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан на реализацию муниципальной программы (таблица 1);

информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  (таблица 2);

сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за отчетный год (таблица 3);

сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за отчетный год (таблица 4);

сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов за отчетный год (таблица 5);

сведения о внесенных за отчетный год изменениях в муниципальную программу (таблица 6);

подробную пояснительную записку, подготовленную с учетом положений раздела 2 Приложения № 1 к Порядку.

При необходимости отдел экономики и прогнозирования запрашивает у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга и комплексной оценки эффективности муниципальной программы.

8.5. Отдел экономики и прогнозирования на основании данных ответственных исполнителей:

в срок до 10 августа  готовит сводный отчет об итогах реализации муниципальных программ за 1 полугодие текущего года и направляет в адрес заместителей руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан;

в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ и направляет  Главе Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, Руководителю Балтасинского районного исполнительного комитета  Республики Татарстан, заместителям руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета  Республики Татарстан.

8.6. Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ размещаются на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение № 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

ФОРМА ОТЧЕТА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы

 

Таблица 1. Отчет об использовании  бюджетных ассигнований бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан на реализацию муниципальной программы

 

 

	 
Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объем финансового обеспечения
за ______________, руб.
                                       (указать  период)
	КБК

	
	
	
	Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Утвержденные бюджетные ассигнования<*>
	кассовые расходы
	Вед
	РЗ
	ПР
	ЦС
	ВР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	 
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ответственный исполнитель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	соисполнитель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 муниципальной программы (при наличии)
	 
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	соисполнитель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.1
	 
	соисполнитель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.2
	 
	соисполнитель ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	соисполнитель ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Таблица 2. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения
за ___________, руб.
                                                                    (указать  период)

	
	
	
	Плановый объем финансирования  в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Утвержденные бюджетные ассигнования  (для бюджетных средств) <*>,
план (для прочих источников) <**>
	Кассовые расходы/ исполнено

	1
	2
	3
	 
	4
	5

	Муниципальная программа
	 
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	 
	 
	 

	
	
	(1) средства местного бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(2) расходы республиканского бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения)
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 (при наличии)
	 
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	 
	 
	 

	
	
	(1)  средства местного бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(2) расходы республиканского бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения)
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.1.
	 
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	 
	 
	 

	
	
	(1) средства местного бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(2) расходы республиканского бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения)
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**>  Указывается объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.

 

 Таблица 3. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за 20______ год

 

	№
п/п
	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланировано
	достигнуто
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 (при наличии)

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".

 

Таблица 3а. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

за 1 полугодие  20______ года

 

	№ п/п
	Наименование  подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Результат выполнения мероприятия
 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 (при наличии)
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1
	 
	Х
	Х

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
	 
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 


 

Таблица 4. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за 20 ______ год

 

	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы,
 основного мероприятия
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы бюджета Балтасинского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб.

	
	План
	Факт
	Утвержденные бюджетные ассигнования  <*>
	кассовые расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 (при наличии)

	Основное мероприятие 1.1

	Наименование и содержание услуги (работы):

	Показатель объема услуги (работы)
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

 

Таблица 5. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов за 20______ год

 

	№ п/п
	Наименование индикатора достижения цели, непосредственного результата
	Единица измерения
	Значения индикатора достижения цели,
 непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Абсолютное отклонение<*>
	Относительное отклонение, %<*>
	Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, %
	Обоснование отклонений значений индикатора, непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	фактическое значение за год, предшествующий отчетному году
	отчетный год
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа

	1.
	Индикаторы

	1.1.
	Индикатор 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Индикатор 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Непосредственные результаты

	2.1.
	Непосредственный результат 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Непосредственный результат 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 (при наличии)

	3.
	Индикаторы

	3.1.
	Индикатор 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Индикатор 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Непосредственные результаты

	4.1.
	Непосредственный результат 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Непосредственный результат 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<*> Для индикаторов (непосредственного результата), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов (непосредственного результата), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

Таблица 6. Сведения о внесенных за 20 ______ год изменениях в муниципальную программу

 

	№

п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 

Раздел 2. Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год.
Основные разделы  пояснительной записки:

1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;

основные непосредственные результаты, достигнутые в анализируемом году;

характеристику вклада основных непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

описание результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели (целей) и показателей муниципальной программы (подпрограмм) муниципальной программы с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

2) информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу;

Информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан.

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

                                                                                                                             Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

В план реализации муниципальной программы (далее – план реализации) подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных  мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах).  Нумерация подпрограмм и основных мероприятий в плане реализации должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе.

Объем расходов на реализацию  мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, в плане реализации должен соответствовать объемам расходов на реализацию  соответствующих основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). План реализации разрабатывается по форме согласно таблице 1.

 

Таблица 1. План реализации муниципальной программы

	№
 п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
	Ответственный за выполнение
мероприятия
(Ф.И.О., должность)
	Срок
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Объемы финансового обеспечения, руб.
	 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Республиканс-кий

бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 

	1.
	Подпрограмма 1 (при наличии)
	 
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1
	 
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1/Объект 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Мероприятие 1.1.2/Объект 1.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 


 

Приложение № 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

 

Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы по форме  согласно таблице 1.

 

Таблица 1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

 

	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы
	Значение показателя объема услуги (выполненной работы)
	Расходы бюджета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан на оказание муниципальной услуги

(выполненной работы), руб.

	
	Текущий год
	1 год реализации программы
	2 год реализации программы
	Текущий год
	1 год реализации программы
	2 год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 (при наличии)

	Наименование и содержание услуги (работы): <*>

	Показатель объема услуги (работы):
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<*>  Сведения приводятся со ссылкой на основное мероприятие  муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которых оказывается услуга (выполняется работа).


